## ganttův diagram
Činnosti při založení MŠ | Datum začátku | Délka trvání ve dnech | Datum konce
Zajištění prostorů pro pronájem | 2016-04-04 | 39 | 2016-05-13
Zajištění potřebných dokumentů pro zápis do obchodního rejstříku | 2016-05-11 | 35 | 2016-06-15
Podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku | 2016-06-15 | 15 | 2016-06-30
Zajištění potřebných dokumentů pro zápis do rejstříku škol a školských zařízení | 2016-07-01 | 60 | 2016-08-30
Podání návrhu na zápis do rejstříku škol a školských zařízení | 2016-09-01 | 29 | 2016-09-30
Nákup vybavení (nábytek, hračky) | 2016-10-01 | 74 | 2016-12-14
Propagace společnosti (tisk letáků, reklama v tisku) | 2016-12-12 | 92 | 2017-03-14
Personální zajištění | 2017-03-10 | 102 | 2017-06-20
Dny otevřených dveří, nábor dětí | 2017-06-27 | 3 | 2017-06-30

## porovnání softwaru
Název softwaru
| Microsoft Project 2013 | TurboProject | Wrike | GanttPro
Ganttův diagram | b | b | b | b
Kalendář | b | b | b | b
Časová osa | b | b | b | b
Jazyk | Anglický/český | Anglický | Anglický | Anglický
Týmový plánovač | b |  | b | b
Zobrazení úkolů | b | b | b | b
Síťový diagram | b
Diagram zdrojů | b | b | b
Seznam zdrojů | b
Trial verze | 30 dní | 30 dní | 14 dní | Free